## Sheet1
Project | Fleet | Phase | Task | Duration | StartDate | EndDate | Color
777-200 | 777-2 | Phase I | Task 1A | 5 | 2016-01-03 | 2016-01-08 | red
777-200 | 777-2 | Phase I | Task 1B | 8 | 2016-01-08 | 2016-01-16 | blue
777-200 | 777-2 | Phase I | Task 1C | 7 | 2016-01-16 | 2016-01-23 | cyan
777-200 | 777-2 | Phase I | Task 1D | 7 | 2016-01-23 | 2016-01-30 | grey
777-200 | 777-2 | Phase II | Task 2A | 7 | 2016-01-30 | 2016-02-06 | #0000aa
777-200 | 777-2 | Phase II | Task 2B | 14 | 2016-02-06 | 2016-02-20 | #aaaaaa
777-200 | 777-2 | Phase II | Task 2C | 6 | 2016-02-20 | 2016-02-26 | yellow
777-200 | 777-2 | Phase III | Task 3A | 6 | 2016-02-26 | 2016-03-03 | red
777-200 | 777-2 | Phase III | Task 3B | 7 | 2016-03-03 | 2016-03-10 | blue
777-200 | 777-2 | Phase III | Task 3C | 13 | 2016-03-10 | 2016-03-23 | cyan
777-300 | 777-3 | Phase I | Task 1A | 5 | 2016-01-03 | 2016-01-08 | grey
777-300 | 777-3 | Phase I | Task 1B | 12 | 2016-01-11 | 2016-01-23 | #0000aa
777-300 | 777-3 | Phase I | Task 1C | 6 | 2016-01-24 | 2016-01-30 | #aaaaaa
777-300 | 777-3 | Phase II | Task 2A | 6 | 2016-01-24 | 2016-01-30 | yellow
777-300 | 777-3 | Phase II | Task 2B | 18 | 2016-02-02 | 2016-02-20 | red
777-300 | 777-3 | Phase II | Task 2C | 6 | 2016-02-21 | 2016-02-27 | blue
777-300 | 777-3 | Phase III | Task 3A | 6 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | cyan
777-300 | 777-3 | Phase III | Task 3B | 13 | 2016-03-06 | 2016-03-19 | grey
777-300 | 777-3 | Phase III | Task 3C | 11 | 2016-03-20 | 2016-03-31 | #0000aa
787-800 | 787-8 | Phase I | Task 1A | 13 | 2016-01-03 | 2016-01-16 | #aaaaaa
787-800 | 787-8 | Phase I | Task 1B | 6 | 2016-01-17 | 2016-01-23 | yellow
787-800 | 787-8 | Phase I | Task 1C | 7 | 2016-01-24 | 2016-01-31 | red
787-800 | 787-8 | Phase II | Task 2A | 13 | 2016-01-24 | 2016-02-06 | blue
787-800 | 787-8 | Phase II | Task 2B | 20 | 2016-02-07 | 2016-02-27 | cyan
787-800 | 787-8 | Phase II | Task 2C | 45 | 2016-03-01 | 2016-04-15 | grey
787-800 | 787-8 | Phase III | Task 3A | 10 | 2016-06-01 | 2016-06-11 | #0000aa
787-800 | 787-8 | Phase III | Task 3B | 18 | 2016-06-12 | 2016-06-30 | #aaaaaa