## Data
Project | Fleet | Phase | Task | Duration | StartDate | EndDate | Color | Vendor
777-200 | 777-2 | PAC WISP | Customer Dry Run | 5 | 2016-01-03 | 2016-01-08 | red | Panasonic
777-200 | 777-2 | PAC WISP | Customer ATP | 7 | 2016-01-09 | 2016-01-16 | blue | Panasonic
777-200 | 777-2 | PAC WISP | Task 1C | 6 | 2016-01-17 | 2016-01-23 | cyan | Panasonic
777-200 | 777-2 | PAC WISP | Task 1D | 6 | 2016-01-24 | 2016-01-30 | grey | Panasonic
777-200 | 777-2 | Release exTV | Task 2A | 6 | 2016-01-31 | 2016-02-06 | #0000aa | Panasonic
777-200 | 777-2 | Release exTV | Task 2B | 13 | 2016-02-07 | 2016-02-20 | #aaaaaa | Panasonic
777-200 | 777-2 | Release exTV | Task 2C | 5 | 2016-02-21 | 2016-02-26 | yellow | Panasonic
777-200 | 777-2 | Release - Connecting Gate | Task 3A | 5 | 2016-02-27 | 2016-03-03 | red | Panasonic
777-200 | 777-2 | Release - Connecting Gate | Task 3B | 6 | 2016-03-04 | 2016-03-10 | blue | Panasonic
777-200 | 777-2 | Release - Connecting Gate | Task 3C | 12 | 2016-03-11 | 2016-03-23 | cyan | Panasonic
777-300 | 777-3 | PAC WISP | Task 1A | 5 | 2016-01-03 | 2016-01-08 | grey | Panasonic
777-300 | 777-3 | PAC WISP | Task 1B | 12 | 2016-01-11 | 2016-01-23 | #0000aa | Panasonic
777-300 | 777-3 | PAC WISP | Task 1C | 6 | 2016-01-24 | 2016-01-30 | #aaaaaa | Panasonic
777-300 | 777-3 | Release exTV | Task 2A | 6 | 2016-01-24 | 2016-01-30 | yellow | Panasonic
777-300 | 777-3 | Release exTV | Task 2B | 18 | 2016-02-02 | 2016-02-20 | red | Panasonic
777-300 | 777-3 | Release exTV | Task 2C | 6 | 2016-02-21 | 2016-02-27 | blue | Panasonic
777-300 | 777-3 | Release - Connecting Gate | Task 3A | 6 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | cyan | Panasonic
777-300 | 777-3 | Release - Connecting Gate | Task 3B | 13 | 2016-03-06 | 2016-03-19 | grey | Panasonic
777-300 | 777-3 | Release - Connecting Gate | Task 3C | 11 | 2016-03-20 | 2016-03-31 | #0000aa | Panasonic
787-800 | 787-8 | PAC WISP | Task 1A | 13 | 2016-01-03 | 2016-01-16 | #aaaaaa | Panasonic
787-800 | 787-8 | PAC WISP | Task 1B | 6 | 2016-01-17 | 2016-01-23 | yellow | Panasonic
787-800 | 787-8 | PAC WISP | Task 1C | 7 | 2016-01-24 | 2016-01-31 | red | Panasonic
787-800 | 787-8 | Release exTV | Task 2A | 13 | 2016-01-24 | 2016-02-06 | blue | Panasonic
787-800 | 787-8 | Release exTV | Task 2B | 20 | 2016-02-07 | 2016-02-27 | cyan | Panasonic
787-800 | 787-8 | Release exTV | Task 2C | 45 | 2016-03-01 | 2016-04-15 | grey | Panasonic
787-800 | 787-8 | Release - Connecting Gate | Task 3A | 10 | 2016-06-01 | 2016-06-11 | #0000aa | Panasonic
787-800 | 787-8 | Release - Connecting Gate | Task 3B | 18 | 2016-06-12 | 2016-06-30 | #aaaaaa | Panasonic
737 | 737 | Boeing Release 1.75 | FSAT | 5 | 2016-01-03 | 2016-01-08 | red | Thales
737 | 737 | Boeing Release 1.75 | Customer Dry Run | 7 | 2016-01-09 | 2016-01-16 | blue | Thales
737 | 737 | Boeing Release 1.75 | Task 1C | 6 | 2016-01-17 | 2016-01-23 | cyan | Thales
737 | 737 | Boeing Release 1.75 | Task 1D | 6 | 2016-01-24 | 2016-01-30 | grey | Thales
737 | 737 | Thales Release 1.75 | Task 2A | 6 | 2016-01-31 | 2016-02-06 | #0000aa | Thales
737 | 737 | Thales Release 1.75 | Task 2B | 13 | 2016-02-07 | 2016-02-20 | #aaaaaa | Thales
737 | 737 | Thales Release 1.75 | Task 2C | 5 | 2016-02-21 | 2016-02-26 | yellow | Thales
737 | 737 | Thales Release 1.5.3 | Task 3A | 5 | 2016-02-27 | 2016-03-03 | red | Thales
737 | 737 | Thales Release 1.5.3 | Task 3B | 6 | 2016-03-04 | 2016-03-10 | blue | Thales
737 | 737 | Thales Release 1.5.3 | Task 3C | 12 | 2016-03-11 | 2016-03-23 | cyan | Thales
A319 | A319 | Boeing Release 1.75 | Task 1A | 5 | 2016-01-03 | 2016-01-08 | grey | Thales
A319 | A319 | Boeing Release 1.75 | Task 1B | 12 | 2016-01-11 | 2016-01-23 | #0000aa | Thales
A319 | A319 | Boeing Release 1.75 | Task 1C | 6 | 2016-01-24 | 2016-01-30 | #aaaaaa | Thales
A319 | A319 | Thales Release 1.75 | Task 2A | 6 | 2016-01-24 | 2016-01-30 | yellow | Thales
A319 | A319 | Thales Release 1.75 | Task 2B | 18 | 2016-02-02 | 2016-02-20 | red | Thales
A319 | A319 | Thales Release 1.75 | Task 2C | 6 | 2016-02-21 | 2016-02-27 | blue | Thales
A319 | A319 | Thales Release 1.5.3 | Task 3A | 6 | 2016-02-28 | 2016-03-05 | cyan | Thales
A319 | A319 | Thales Release 1.5.3 | Task 3B | 13 | 2016-03-06 | 2016-03-19 | grey | Thales
A319 | A319 | Thales Release 1.5.3 | Task 3C | 11 | 2016-03-20 | 2016-03-31 | #0000aa | Thales

## ColorCodes
Task | Color
Customer Dry Run | red
Customer ATP | blue
Task 1A | grey
Task 1B | #0000aa
Task 1C | #aaaaaa
Task 2A | yellow
Task 2B | red
Task 2C | blue
Task 3A | cyan
Task 3B | grey
Task 3C | #0000aa
FSAT | red